## Pontos de Casos de Uso
Casos de Uso do Projeto |  |  |  | Influência Tecnológica
|  |  |  | ID | Descrição | Peso | *Influência | Final
Complexidade do RF | Peso | Qtd. de UC |  | T01 | Sistema distribuído | 2 | 5 | 10
Simples | 5 | 19 |  | T02 | Tempo de reposta (desempenho) | 1 | 3 | 3
Médio | 10 | 14 |  | T03 | Eficiência do usuário final | 1 | 4 | 4
Complexo | 15 | 2 |  | T04 | Complexidade de processamento interno | 1 | 5 | 5
| Peso Total UC | 265 |  | T05 | Código reutilizável | 1 | 5 | 5
|  |  |  | T06 | Fácil instalação | 0.5 | 5 | 2.5
|  |  |  | T07 | Fácil de usar | 0.5 | 5 | 2.5
|  |  |  | T08 | Fácil de modificar | 2 | 3 | 6
Nome do Requisito FS | Nº de Entidades | Complexidade | Discriminar Entidades | T09 | Concorrência | 1 | 5 | 5
[RFS01] Cadastrar Usuário | 1 | Simples | Cadastrar Usuário | T10 | Características espececiais de segurança | 1 | 5 | 5
[RFS02] Consultar Usuário | 1 | Simples | Consultar Usuário | T11 | Acesso direto ao software | 1 | 4 | 4
[RFS03] Alterar Usuário | 1 | Simples | Alterar Usuário | T12 | Necessidade de treinamento especial para o usuário | 1 | 0 | 0
[RFS04] Desativar Usuário | 1 | Simples | Dasativar Usuário |  |  | Fator de Complexidade Técnica |  | 1.12
[RFS05] Cadastrar Projeto Candidato | 1 | Simples | Cadastrar Projeto Candidato |  | * Valores para influência: 1,2,3,4 e 5
[RFS06] Listar Projeto Candidato | 1 | Simples | Listar Projeto Candidato
[RFS07] Alterar Projeto Candidato | 2 | Médio | Listar Projeto Candidato, Alterar Projeto Candidato
[RFS08] Remover Projeto Candidato | 2 | Médio | Listar Projeto Candidato, Remover Projeto Candidato | Influência Ambiental
[RFS09] Cadastrar Critério de Avaliação | 1 | Simples | Cadastrar Critério de Avaliação | ID | Descrição | Peso | Influência | Final
[RFS10] Listar Critério de Avaliação | 1 | Simples | Listar Critério de Avaliação | A01 | Usa um processo formal de desenvolvimento | 1.5 | 5 | 7.5
[RFS11] Alterar Critério de Avaliação | 2 | Médio | Listar Critério de Avaliação, Alterar Critério de Avaliação | A02 | Usuários têm experiência com algum aplicativo anterior | 0.5 | 3 | 1.5
[RFS12] Desativar Critério de Avaliação | 2 | Médio | Listar Critério de Avaliação, Desativar Critério de Avaliação | A03 | Experiência da equipe em orientação a objetos | 1 | 4 | 4
[RFS13] Avaliar Projeto Candidato | 2 | Médio | Cadastrar Critério de Avaliação, Avaliar Projeto Candidato | A04 | Capacidade do análista técnico | 0.5 | 3 | 1.5
[RFS14] Consultar Avaliação do Projeto Candidato | 1 | Simples | Consultar Avaliação do Projeto Candidato | A05 | Motivação da equipe | 1 | 5 | 5
[RFS15] Alterar Avaliação do Projeto Candidato | 2 | Médio | Consultar Avaliação do Projeto Candidato, Alterar Avaliação do Projeto Candidato | A06 | Requisitos estáveis | 2 | 5 | 10
[RFS16] Cadastrar Valor de Repasse Financeiro | 1 | Simples | Cadastrar Valor de Repasse Financeiro | A07 | Trabalhadores em tempo parcial | -1 | 4 | -4
[RFS17] Consultar Valor de Repasse Financeiro | 1 | Simples | Consultar Valor de Repasse Financeiro | A08 | Dificuldades na linguagem de programação | -1 | 3 | -3
[RFS18] Alterar Valor de Repasse Financeiro | 2 | Médio | Consultar Valor de Repasse Financeiro, Alterar Valor de Repasse Financeiro |  |  | Fator de Complexidade Ambiental |  | 0.725
[RFS19] Aprovar Projeto Candidato | 2 | Médio | Avaliar Projeto Candidato, Aprovar Projeto Candidato |  | * Valores para influência: 1,2,3,4 e 5
[RFS20] Consultar Projeto Candidato | 1 | Simples | Consultar Projeto Candidato
[RFS21] Finalizar Projeto Candidato | 2 | Médio | Consultar Projeto Candidato, Finalizar Projeto Candidato
[RFS22] Cadastrar Cotas de Financiamento | 1 | Simples | Cadastrar Cota de Financiamento
[RFS23] Consultar Cotas de Financiamento | 1 | Simples | Consultar Cota de Financiamento
[RFS24] Inserir Edital | 1 | Simples | Inserir Edital
[RFS25] Consultar Edital | 1 | Simples | Consultar Edital |  | UCP (Estimativa de Tamanho) | 227.36
[RFS26] Retificar Edital | 2 | Médio | Consultar Edital, Retificar Edital
[RFS27] Definir Restrições para Financiamento de Projetos | 2 | Médio | Consultar Projeto Candidato, Definir Restrições para Financiamento de Projetos
[RFS28] Financiar Projetos | 2 | Médio | Consultar Projeto Candidato, Financiar Projeto |  | Esforço por Fases | Horas | %
[RFS29] Consultar Financiamento | 1 | Simples | Consultar Financiamento |  | Prospeção | 21.5 | 9.267%
[RFS30] Atribuir Recompensas | 1 | Simples | Atribuir Recompensas |  | Planejamento | 13.5 | 5.819%
[RFS31] Consultar Recompensas | 1 | Simples | Consultar Recompensas |  | Análise | 38 | 16.38%
[RFS32] Alterar Recompensas | 2 | Médio | Consultar Recompensas, Alterar Recompesas |  | Modelagem UML | 5 | 2.155%
[RFS33] Excluir Recompensas | 2 | Médio | Consultar Recompensas, Excluir Recompesas |  | Implementação/Testes | 122.5 | 52.8%
[RFS34] Gerar Relatório de Projetos por Categoria | 4 | Complexo | Projetos Candidatos, Cotas de Financiamento, Finaciamento, Repasse Financeiro |  | Implantação | 3.5 | 1.509%
[RFS35] Gerar Relatório de Investimentos Financeiros | 4 | Complexo | Projetos Candidatos, Cotas de Financiamento, Finaciamento, Repasse Financeiro |  | Fechamento | 20 | 8.621%
[5 empty] | Controle de Mudanças | 8 | 3.448%
[5 empty] | Total de Horas do Projeto | 232 | 100%
Atores do Projeto
Complexidade do Ator | Peso | Quantidade
Simples | 1 | 0
Médio | 2 | 0
Complexo | 3 | 5
| Peso Total UC | 15
Atores | Complexidade
Administrativo | Complexo
Usuário Público | Complexo
Gestor de Projetos | Complexo
Avaliador de Projetos | Complexo
Financiador Acadêmico | Complexo
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1